## 统计
初步分工 | 小巧灵
行标签 | 求和项:工作量
930 | 2
1030 | 11.5
1130 | 14
1230 | 38
总计 | 65.5
剩余月数 | 4
人力系数 | 0.7
投入人力 | 23.3929

## 需求规划
模块 | 需求描述 | 难度 | 工作量（人月） | 工作量 | 初步分工 | 期望交付时间 | 备注 | 产品线SE | 小巧灵SE | 人数
分布式 | ProcessGroup特性社区版本跟随 1、shutdown阶段支持aborted状态 2、collective、collectiveCoalesced和pointToPoint里coalesce逻辑差异 3、barrier接口中获取device_id逻辑差异 | 中 | 2人月 | 2 | 小巧灵 | 1030 |  | 王嘉霖 |  | 2
分布式 | 对称内存特性，对齐社区symm_mem相关接口 | 中 | 4人月 | 4 | 小巧灵 | 1130 | 对齐社区10+接口，基于cann/shmem库在torch_npu中开发对称内存相关接口 | 王嘉霖
分布式 | torchtitan社区新增特性适配 1、图优化pass： 3人月 2、整图优化：3人月 torchtitan适配GraphTrainer关键特性 3、混合并行能力入图：3人月 支持SimpleFSDP入图组合TP/CP/EP/GraphPP多种混合并行、混合精度训练、激活重算 | 难 | 9人月 | 9 | 产品线 | 1130 |  | 王嘉霖
分布式 | 社区PR分析与适配 | 中 | 2人月 | 2 | 产品线 | 1030 | 社区2.13，2.14新版本相关PR分析，识别PTA需要适配的特性，以及agent能力优化（特性层面梳理未对齐点） | 王嘉霖
分布式 | torchcomms通信库通信API补齐 | 易 | 2人月 | 2 | 小巧灵 | 930 | 和CANN相关，但均已完备。待补充API数量（10+）和对应的人力（2人投1月） | 王嘉霖 |  | 3
分布式 | torchcomms通信加速特性适配 | 难 | / | 5 | 小巧灵 | 1230 | torchcomms中ncclx是meta自研通信框架，分析其中新特性，并结合昇腾hccl识别优化点（930前做方案设计和需求规划，1030前投入开发） | 王嘉霖
Core | 自定义算子仓解耦 | 中 | 3人月 | 3 | 产品线 | 1130 | 不建议-架构相关 | 王嘉霖
Core-API | 原生社区新版本API能力跟随 | 中 | / | 10 |  | 1130 | （计算类数量（20左右）、工作量、依赖CANN的API梳理） | 程鹏
Core-API | Fallback CPU计算类API昇腾亲和使能 | 中 | 2.5人月 | 2.5 |  | 1130 | 计算类数量（10左右）、工作量梳理，cann已支持） | 程鹏
Core-API | 适配torch.nn.TransformerEncoder和torch.nn.TransformerDecoder（客户诉求） | 中 | 1人月 | 1 | 小巧灵 | 1130 | 在功能与原生API完全兼容的前提下，适配TransformerEncoder和TransformerDecoder在NPU上的实现。可通过分解小算子拼接实现。 精度满足要求，有使用约束的情况下说明使用限制。 | 程鹏
Core-API | torch.nn.functional.rms_norm在高版本适配融合算子（性能优化） | 易 | 0.5人月 | 0.5 | 小巧灵 | 1030 | torch.nn.functional.rms_norm在pytorch的高版本中已接入融合算子，当前pta中未接入融合算子，需求和社区调用路径保持一致。 精度满足要求，性能相比小算子拼接版本有提升。 | 程鹏
Core-torchao | torchao_npu社区图模式支持 | 难 | 6人月 | 6 | 小巧灵 | 1130 | 支持torch.compile入图兼容，包括wrap tensor能力（融合大算子入图由海思主导） | 王立君 |  | 2
Core-torchao | torchao_npu社区训练场景支持 | 中 | 9人月 | 9 | 小巧灵 | 1030 | 支持低精预训练、QAT SFT、PTQ SFT等基本训练场景，部分训练场景已具备，需补齐能力矩阵 | 王立君 |  | 3
Core-torchao | torchao_npu社区低精数据类型支持 | 难 | 6人月 | 6 | 小巧灵 | 1230 | 支持FP8/MXFP8/HIFP8，进一步支持MXFP4/HIFP4，对比高精做到精度损失低于？ | 王立君 |  | 2
Core-torchao | torchao_npu社区易用性提升 | 易 | 3人月 | 3 | 小巧灵 | 1130 | 包括整体能力看护、多框架适配和DFx能力 | 王立君 |  | 1
Core-torchao | torchao社区贡献 | 中 | 3人月 | 3 | 小巧灵 | 1230 | 参与社区共建，提升社区易用性，完成硬件解耦 | 王立君 |  | 1
图模式 | inductor社区 bitwise 数值对齐（小巧灵SE投入） | 难 | 6人月 | 6 | 小巧灵 | 1230 | 在明确支持的算子、dtype、Shape 和硬件范围内，实现bitwise精度一致性 --图模式开发基础 | 陈睿敏 |  | 2
图模式 | inductor cube类算子核心计算模板 | 难 | 6人月 | 6 | 产品线 | 1230 | 建立npu inductor独立拥有的高性能模板体系，优先解决模型中占比最高的矩阵计算。 | 陈睿敏
图模式 | inductor Reduction融合专项 | 难 | 3人月 | 3 |  | 1230 | 减少中间 Tensor 写回和 kernel launch，同时控制 UB、索引复杂度和编译时间。 | 陈睿敏 |  | 4
图模式 | inductor Host-bound 执行与部署性能优化（小巧灵SE投入） | 难 | 6人月 | 6 | 小巧灵 | 1230 | 不少真实模型并非完全 device bound：小 kernel 多、动态 Shape、多次 Python/C++ 边界切换时， host 侧的 Python 调用、参数封装、调度计算和 kernel launch 会掩盖设备端优化收益。本方向的目标 是让 compiled 模型以低开销的原生执行形式交付，降低端到端延迟。 | 陈睿敏 |  | 2
图模式 | ComboKernel 与小算子批处理 | 难 | 3人月 | 3 | 小巧灵 | 1230 | 降低碎片化图中大量小 pointwise kernel 的 host launch 开销；它是 Host-bound 主线在复杂图上的 进一步优化，不替代 C++ Wrapper/AOTI 的基础交付能力。 | 陈睿敏 |  | 1
图模式 | 通用 Autotune | 难 | 3人月 | 3 |  | 1230 | 让 pointwise、Reduction、MM/BMM 和后续模板根据 Shape、dtype 和硬件自动选择配置。 | 陈睿敏 |  | 3
图模式 | 动态 Shape 与设备调度 | 难 | 3人月 | 3 |  | 1230 | 同一个编译产物覆盖多个合法 Shape，并确保 A2/A3/A5 的 kernel 与 launcher 语义一致。 | 陈睿敏
图模式 | Transformer 复合优化 | 难 | 3人月 | 3 | 小巧灵 | 1230 | 在通用模板、融合和 Reduction 稳定后，集中优化实际模型热点。 | 陈睿敏 |  | 1
图模式 | 训练专属特性 | 难 | 3人月 | 3 | 产品线 | 1230 | 补齐训练场景中的 RNG、deterministic、saved tensor、lazy backward 和 checkpoint 语义。 | 陈睿敏
图模式 | 可观测性和工程体系 | 中 | 3人月 | 3 | 产品线 | 1230 | 支撑后续优化从“人工猜测”转向“数据驱动”。 | 陈睿敏
图模式 | 运行时安全增强 | 中 | 3人月 | 3 | 产品线 | 1230 | Python/C++ wrapper 的 size、stride、alignment、device 和 dtype 断言；间接索引越界诊断；i64/fp64 downcast 范围证明；NaN/Inf debug 插桩；更明确的 ABI 和错误信息。 | 陈睿敏
图模式 | benchmarks模型看护支持（小巧灵SE投入） | 中 | 6人月 | 6 | 小巧灵 | 1230 | 图模式benchmarks模型对齐社区，加入日常看护流水 --项目应用会比较多 | 陈睿敏 |  | 2